## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 7 | 2021-09-12 | 57 | 4 | Released | 2014-04-09 | Lograr transacciones de datos | 7.018%
2 | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-19 | 26 | 0 | Released | 2014-04-30 | Cumplir con reglas de negocio para extraccion de información | 0%
3 | 2021-09-20 | 7 | 2021-09-26 | 0 | 0 | Planned | 2014-05-20 | Cumplir con entregables de trabajo de grado
4 | 2021-09-27 | 7 | 2021-10-03 | 0 | 0 | Planned | 2014-05-20 | Cumplir con entregables de trabajo de grado
5 | 2021-10-04 | 7 | 2021-10-10 | 0 | 0 | Planned | 2014-05-20 | Cumplir con entregables de trabajo de grado
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2021-09-06 | 7 | 2021-09-12 | 3 | 4 | Ongoing | 2014-03-12 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 33.33%
1 | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-19 | 28 |  | Planned | 2014-03-26 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | -100%
2 | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-19 | 26 |  | Planned | 2014-04-09 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | -100%
3 | 2021-09-20 | 7 | 2021-09-26 | 26 |  | Planned | 2014-04-23 | Especificación y desarrollo de prototipo | 2 | -100%
4 | 2021-09-27 | 7 | 2021-10-03 | 0 |  | Planned | 2014-05-07 | Pruebas de usabilidad, documentación, correcciones | 2 | #DIV/0!
5 | 2021-10-04 | 7 | 2021-10-10 | 0 |  | Planned | 2014-05-14 | Correcciones Memoria TG | 3
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #VALUE!
|  |  | Total Size | 83 | 4
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Product Backlog | Ongoing | 3 | 1 | 3 | Desarrollo |  | Sin Impacto
2 | Repositorio (GitHub) | Done | 8 | 1 | 3 | Desarrollo |  | Sin Impacto
3 | Gestión de Configuración | Ongoing | 20 | 1 | 2 | Desarrollo |  | Sin Impacto
4 | Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 1 | Ongoing | 13 | 1 | 4 | Desarrollo |  | Sin Impacto
5 | DevOps (Scrumboard y tareas) | Done | 13 | 1 | 1 | Terminado |  | Sin Impacto
6 | Mookups | Ongoing | 13 | 1 | 4 | Desarrollo |  | Sin Impacto
7 | UML Casos de Uso | Ongoing | 13 | 1 | 1 | Desarrollo |  | Sin Impacto
8 | Como usuario quiero poder ver diseños del proyecto, con el objetivo de identificar ajustes a la presentación y funcionamiento en la fase inicial del proyecto. | Ongoing | 13 | 1 | -2 | Desarrollo |  | Sin Impacto
9 | Como usuario quiero contar con un archivo que cumpla con los lineamientos de la IEEE, en el cual se especifique el comportamiento e información general del sofware. | Ongoing | 13 | 1 | -5 | Desarrollo |  | Sin Impacto
10 | Como usuario quiero poder ver diseños del proyecto, con el objetivo de identificar ajustes a la presentación y funcionamiento en la fase inicial del proyecto. | Ongoing | 13 | 1 | -8 | Desarrollo |  | Sin Impacto
8 | Archivo Documentación de software | Planned | 13 | 1 | 1 | Desarrollo |  | Sin Impacto
9 | Front - Página de Inicio y menú | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
10 | Front - Página de contexto general | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
11 | Creación Base de datos | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
12 | Front - Formulario con las preguntas | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
13 | BackEnd - Formulario con las preguntas | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
14 | BackEnd - Cálculo de la Huella de carbono | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
15 | BackEnd - Resultados Huella de Carbono | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
16 | FrontEnd - Resultados Huella de Carbono | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
17 | FrontEnd - Formulario tips cuidado ambiental | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
18 |  | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
19 |  | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
20 |  | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
21 |  | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
22 |  | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.