## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 5 | 2021-09-10 | 38 | 40 | Ongoing | 2014-04-09 | entrega sprint 0 | 105.3%
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 8 | 9 | Released | 2014-03-12 | desarrollar backlog | 1 | 12.5%
0 | 2021-09-06 | 2 | 2021-09-07 | 8 | 9 | Released | 2014-03-12 | construir repositorio | 1 | 12.5%
0 | 2021-09-06 | 3 | 2021-09-08 | 6 | 7 | Released | 2014-03-12 | construir archivo de configuraciom | 1 | 16.67%
0 | 2021-09-06 | 4 | 2021-09-09 | 7 | 8 | Ongoing | 2014-03-12 | construir historia de usuario | 1 | 14.29%
0 | 2021-09-06 | 4 | 2021-09-09 | 7 | 8 | Ongoing | 2014-03-12 | creaciondel devops | 1 | 14.29%
0 | 2021-09-06 | 4 | 2021-09-09 | 6 | 7 | Ongoing | 2014-03-12 | construccion Mockups | 1 | 16.67%
0 | 2021-10-04 | 5 | 2021-10-08 | 8 | 9 | Ongoing | 2014-03-12 | construccion de diagrama UML | 1 | 12.5%
0 | 2021-10-04 | 6 | 2021-10-09 | 8 | 9 | Ongoing | 2014-03-12 | Correccione casoso de uso | 1 | 12.5%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #VALUE!
|  |  | Total Size | 58 | 66
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Product Backlog | Ongoing | 3 | 0 | 1 | Desarrollo | actualizacion | Sin Impacto
2 | Repositorio (GitHub) | Done | 8 | 0 | 1 | Terminado | se contruye el git para el proyecto | Sin Impacto
3 | Gestión de Configuración | Done | 20 | 0 | 1 | Documentacion | MEVN | Sin Impacto
4 | Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 0 | Ongoing | 13 | 0 | 1 | Desarrollo | historias de usurio actualizadas ald ia 9 | Sin Impacto
5 | DevOps (Scrumboard y tareas) | Done | 13 | 0 | 1 | Terminado |  | Sin Impacto
6 | Mookups | Ongoing | 13 | 0 | 1 | Desarrollo | Adicion de Mopkups | se requiere 4 horas de tiempo
7 | UML Casos de Uso | Done | 13 | 0 | 1 | Desarrollo | ULM TERMINADO | Sin Impacto
8 | Como usuario quiero poder ver diseños del proyecto, con el objetivo de identificar ajustes a la presentación y funcionamiento en la fase inicial del proyecto. | Ongoing | 13 | 1 | -2 | Desarrollo |  | Sin Impacto
9 | Como usuario quiero contar con un archivo que cumpla con los lineamientos de la IEEE, en el cual se especifique el comportamiento e información general del sofware. | Ongoing | 13 | 1 | -5 | Desarrollo |  | Sin Impacto
10 | Como usuario quiero poder ver diseños del proyecto, con el objetivo de identificar ajustes a la presentación y funcionamiento en la fase inicial del proyecto. | Ongoing | 13 | 1 | -8 | Desarrollo |  | Sin Impacto
8 | Archivo Documentación de software | Done | 13 | 0 | 1 | Desarrollo | Archivo terminado | Sin Impacto
9 | Front - Página de Inicio y menú | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
10 | Front - Página de contexto general | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
11 | Creación Base de datos | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
12 | Front - Formulario con las preguntas | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
13 | BackEnd - Formulario con las preguntas | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
14 | BackEnd - Cálculo de la Huella de carbono | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
15 | BackEnd - Resultados Huella de Carbono | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
16 | FrontEnd - Resultados Huella de Carbono | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
17 | FrontEnd - Formulario tips cuidado ambiental | Planned | 13 | 1 | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
18 |  | Planned | 13 |  | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
19 |  | Planned | 13 |  | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
20 |  | Planned | 13 |  | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
21 |  | Planned | 13 |  | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
22 |  | Planned | 13 |  | 7 | Desarrollo |  | Sin Impacto
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.